## 开发计划
序号 | 一级事项 | 二级事项 | 资源 | 需求完成时间 | 需求是否完成 | 口径完成时间 | 口径是否完成 | 开发完成时间 | 是否完成 | 备注
| 系统架构搭建 | 系统架构搭建 |  | 2017-09-24 | 是 | 无 |  | 2017-09-28
| 数据管理模块 | 自然人数据查询 |  | 2017-09-24 | 是 | 2017-09-25 | 是 | 2017-09-26
|  | 未登记自然人查询 |  | 2017-09-24 | 是 | 2017-09-25 | 是 | 2017-09-26
|  | 微信认证短信发送 |  | 2017-09-24 | 是 | 2017-09-25 | 是 | 2017-09-26
|  | 未微信认证自然人查询 |  | 2017-09-24 | 是 | 2017-09-25 | 是 | 2017-09-26
|  | 自然人身份认证 |  | 2017-09-24 | 是 | 2017-09-25 | 是 | 2017-09-27
|  | 涉税事项管理 |  | 2017-09-24 | 是 | 2017-09-25 | 是 | 2017-09-26
|  | 数据分来源查询 |  | 2017-09-24 | 是 | 2017-09-25 | 是 | 2017-09-26
|  | 数据导入(样例) |  | 2017-09-24 | 是 | 2017-09-25 | 是 | 2017-09-27
|  | 数据导入(全部) |  | 2017-09-24 | 是 | 2017-10-15 |  | 2017-10-25 |  | 预计60个功能
| 分级分类管理模块 | 涉税事项统计 |  | 2017-09-24 | 是 | 2017-09-25 | 是 | 2017-09-27
|  | 事项推送 |  | 2017-09-24 | 是 | 2017-09-25 | 是 | 2017-09-27
| 风险管理 | 风险提交 |  | 2017-09-24 | 是 | 2017-09-25 | 是 | 2017-09-28
|  | 风险查询 |  | 2017-09-27 |  | 2017-09-30 |  | 2017-10-15 |  | 优先级靠后